## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Autos Utilitarios | 174.25 días? | vie 06/12/19 | jue 06/08/20
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS | 6.25 días? | vie 06/12/19 | lun 16/12/19
Lista de Requerimientos | 4.5 días? | vie 06/12/19 | jue 12/12/19
RF001 Autos Utilitarios | 1 día? | vie 06/12/19 | vie 06/12/19
RF001-CU001 BD Autos Utilitarios | 4 horas? | vie 06/12/19 | vie 06/12/19
RF001-CU002 Responsiva Autos Utilitarios | 4 horas? | vie 06/12/19 | vie 06/12/19 | 5
RF002 Estadistica | 2.5 días? | lun 09/12/19 | mié 11/12/19 | 6
RF002-CU001 Estadistica Gasolina | 4 horas? | lun 09/12/19 | lun 09/12/19 | 4
RF002-CU002 Estadistica GPS | 4 horas? | lun 09/12/19 | lun 09/12/19 | 8
RF002-CU003 Estadistica Mantenimiento | 4 horas? | mar 10/12/19 | mar 10/12/19 | 9
RF002-CU004 Estadistica Peaje | 4 horas? | mar 10/12/19 | mar 10/12/19 | 10
RF002-CU005 Estadistica Siniestralidad | 4 horas? | mié 11/12/19 | mié 11/12/19 | 11
RNF001 Repositorio de Insumos | 4 horas? | mié 11/12/19 | mié 11/12/19 | 7
RNF002 Depuración de campos | 4 horas? | jue 12/12/19 | jue 12/12/19 | 13
Peer review Lista de Requerimientos | 8 horas? | jue 12/12/19 | vie 13/12/19 | 14
VoBo Usuario de Lista de Requerimientos | 2 horas? | vie 13/12/19 | vie 13/12/19 | 15
Matriz de trazabilidad | 4 horas? | vie 13/12/19 | lun 16/12/19 | 16
PLANEACIÓN | 6.25 días? | lun 16/12/19 | mar 24/12/19 | 2
Cronograma | 16 horas? | lun 16/12/19 | mié 18/12/19 | 2
Plan Integral Proyecto | 24 horas? | mié 18/12/19 | lun 23/12/19 | 19
Peer review Cronograma | 8 horas? | lun 23/12/19 | mar 24/12/19 | 20
VoBo del Cronograma | 2 horas? | mar 24/12/19 | mar 24/12/19 | 21
ANÁLISIS FUNCIONAL | 29.25 días? | mar 24/12/19 | lun 03/02/20 | 18
Especificación Funcional | 17 días? | mar 24/12/19 | jue 16/01/20 | 18
RF001 Autos Utilitarios | 4 días? | mar 24/12/19 | lun 30/12/19 | 18
RF001-CU001 BD Autos Utilitarios | 24 horas? | mar 24/12/19 | vie 27/12/19 | 18
RF001-CU002 Responsiva Autos Utilitarios | 8 horas? | vie 27/12/19 | lun 30/12/19 | 26
RF002 Estadistica | 12 días? | lun 30/12/19 | mié 15/01/20 | 25
RF002-CU001 Estadistica Gasolina | 24 horas? | lun 30/12/19 | jue 02/01/20 | 25
RF002-CU002 Estadistica GPS | 24 horas? | jue 02/01/20 | mar 07/01/20 | 29
RF002-CU003 Estadistica Mantenimiento | 16 horas? | mar 07/01/20 | jue 09/01/20 | 30
RF002-CU004 Estadistica Peaje | 16 horas? | jue 09/01/20 | lun 13/01/20 | 31
RF002-CU005 Estadistica Siniestralidad | 16 horas? | lun 13/01/20 | mié 15/01/20 | 32
RNF001 Repositorio de Insumos | 4 horas? | mié 15/01/20 | mié 15/01/20 | 28
RNF002 Depuración de campos | 4 horas? | jue 16/01/20 | jue 16/01/20 | 34
Boceto de Pantallas | 5 días? | jue 16/01/20 | jue 23/01/20 | 24
RF002-CU001 Estadistica Gasolina | 12 horas? | jue 16/01/20 | vie 17/01/20
RF002-CU002 Estadistica GPS | 12 horas? | lun 20/01/20 | mar 21/01/20 | 37
RF002-CU003 Estadistica Mantenimiento | 6 horas? | mar 21/01/20 | mié 22/01/20 | 38
RF002-CU004 Estadistica Peaje | 5 horas? | mié 22/01/20 | mié 22/01/20 | 39
RF002-CU005 Estadistica Siniestralidad | 5 horas? | mié 22/01/20 | jue 23/01/20 | 40
Boceto de Reportes | 3 días? | jue 23/01/20 | mar 28/01/20 | 41
RF001-CU002 Responsiva Autos Utilitarios | 24 horas? | jue 23/01/20 | mar 28/01/20
Peer Review Análisis Funcional | 16 horas? | mar 28/01/20 | jue 30/01/20 | 43
VoBo Análisis Funcional | 2 horas? | jue 30/01/20 | jue 30/01/20 | 44
Matriz de Trazabilidad | 16 horas? | jue 30/01/20 | lun 03/02/20 | 45
DISEÑO | 31.25 días? | lun 03/02/20 | mar 17/03/20 | 23
Elementos Impactados | 16 horas? | lun 03/02/20 | mié 05/02/20 | 23
Diseño Detallado | 120 horas? | mié 05/02/20 | mié 26/02/20 | 48
Modelo de Base de Datos | 40 horas? | mié 26/02/20 | mié 04/03/20 | 49
Diseño de Interfaces | 40 horas? | mié 04/03/20 | mié 11/03/20 | 50
Peer review Diseño | 16 horas? | mié 11/03/20 | vie 13/03/20 | 51
VoBo Diseño | 2 horas? | vie 13/03/20 | vie 13/03/20 | 52
Matriz de Trazabilidad | 16 horas? | lun 16/03/20 | mar 17/03/20 | 53
CONSTRUCCIÓN | 33.75 días? | mié 18/03/20 | lun 04/05/20 | 47
Ambientación | 24 horas? | mié 18/03/20 | vie 20/03/20 | 47
Código Fuente | 160 horas? | lun 23/03/20 | vie 17/04/20 | 56
Evidencia de Pruebas Unitarias | 40 horas? | lun 20/04/20 | vie 24/04/20 | 57
Plan de instalación | 16 horas? | lun 27/04/20 | mar 28/04/20 | 58
Peer Review Construcción | 16 horas? | mié 29/04/20 | jue 30/04/20 | 59
VoBo Construcción | 2 horas? | vie 01/05/20 | vie 01/05/20 | 60
Matriz de Trazabilidad | 12 horas? | vie 01/05/20 | lun 04/05/20 | 61
PRUEBAS | 27.63 días? | jue 16/04/20 | lun 25/05/20 | 55
Matriz de Pruebas Integrales | 40 horas? | lun 04/05/20 | lun 11/05/20 | 55
Generación de Insumos | 40 horas? | lun 11/05/20 | lun 18/05/20 | 64
Ciclo de Pruebas 1 | 27.63 días? | jue 16/04/20 | lun 25/05/20 | 65
Evidencia de Pruebas Integrales | 40 horas? | lun 18/05/20 | lun 25/05/20 | 65
Control de Incidencias | 24 horas? | jue 16/04/20 | mar 21/04/20 | 67
Correcciones | 24 horas? | lun 18/05/20 | jue 21/05/20 | 68
Ciclo de Pruebas N | 9 días? | mar 21/04/20 | lun 04/05/20 | 66
Evidencia de Pruebas Integrales | 40 horas? | mar 21/04/20 | mar 28/04/20 | 66
Control de Incidencias | 24 horas? | mar 28/04/20 | vie 01/05/20 | 71
Correcciones | 24 horas? | mié 29/04/20 | lun 04/05/20 | 72
Peer review Pruebas | 16 horas? | lun 04/05/20 | mié 06/05/20 | 70
VoBo Pruebas | 2 horas? | mié 06/05/20 | mié 06/05/20 | 74
Matriz de trazabilidad | 16 horas? | jue 07/05/20 | vie 08/05/20 | 75
IMPLEMENTACIÓN | 6.25 días? | lun 25/05/20 | mar 02/06/20 | 63
Puesta a producción | 16 horas? | lun 25/05/20 | mié 27/05/20 | 63
Validación Implementación Usuario | 16 horas? | mié 27/05/20 | vie 29/05/20 | 78
VoBo Usuario | 2 horas? | vie 29/05/20 | vie 29/05/20 | 79
Matriz de Trazabilidad | 16 horas? | lun 01/06/20 | mar 02/06/20 | 80
POST MORTEM | 46.25 días? | mié 03/06/20 | jue 06/08/20 | 77
Manuales de usuario | 80 horas? | mié 03/06/20 | mar 16/06/20 | 77
Transferencia de conocimiento | 40 horas? | mié 17/06/20 | mar 23/06/20 | 83
Seguimiento/Garantía | 240 horas? | mié 24/06/20 | mar 04/08/20 | 84
Terminación de periodo de Garantía y VoBo del Usuario | 8 horas? | mié 05/08/20 | mié 05/08/20 | 85
Cierre del proyecto | 2 horas? | jue 06/08/20 | jue 06/08/20 | 86
REUNIONES | 7.5 días? | vie 06/12/19 | mar 17/12/19
Seguimiento con el usuario | 40 horas? | vie 06/12/19 | jue 12/12/19
Seguimiento con el equipo | 60 horas? | vie 06/12/19 | mar 17/12/19
SOLICITUDES DE CAMBIO | 5 días? | vie 06/12/19 | jue 12/12/19
Planeación | 5 días? | vie 06/12/19 | jue 12/12/19
Ajuste a productos de trabajo (lista de req, estimación, cronograma, plan, matriz de trazabilidad) | 40 horas? | vie 06/12/19 | jue 12/12/19
Artefactos | 5 días? | vie 06/12/19 | jue 12/12/19
Ajuste a artefactos (elementos de AF, DI y CO) | 40 horas? | vie 06/12/19 | jue 12/12/19