## 1. Marco Inicial
1. Marco Inicial
1.1 Propósito
Implementar una clasificación de fondos por segmento de clientes y de esta manera tener mejor control y distribución de los productos requeridos por los clientes en en la red comercial Banorte y Centros de Atención Preferente.
1.2 Objetivos
Contar con una oferta de productos de fondos por segmento de clientes para ser distribuidos en la red comercial Banorte y Centros de Atención Preferente.
1.3 Factores críticos de éxito
Tener personal capacitado en la tecnología requerida por el cliente.
Contar con la disponibilidad de los recursos asignados para el proyecto.
Se cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo.
Comunicación con los stakehokders.
Tener en tiempo y forma todas los requerimientos por parte del usuario y especificaciones técnicas para el correcto desarrollo del proyecto.
1.4 Restricciones a considerar
La ejecución de este proyecto debe cumplir con los lineamientos de CMMi Desarrollo v1.3 Nivel 2.

## 2. Estrategia
2. Estrategia
2.1 Metodología de trabajo
El proyecto se desarrollará implementando las prácticas de CMMi Desarrollo v1.3 Nivel 3. El desarrollo del proyecto será en cascada, caracterizado por las siguientes fases: -Planeación -Análisis Funcional -Diseño -Construcción -Pruebas -Implementación Se trabajará con la siguiente tecnología: -Power House -Unix -Oracle -Weblogic
2.2 Organización
Cliente
Gerente de Operaciones
Lider de Proyecto
Analista
Diseñador
Desarrollador
Tester
Auditores de calidad

## 3. Alcance - WBS
3. Alcance del proyecto
En el menú de Sociedades de Inversión que opera en la intranet Sucursales el perfilador restringirá el acceso para los clientes que sean atendidos por el servicio comercialización/Ejecución, comercialización o ejecución con el fin de clasificar los fondos por segmento de clientes y de esta manera tener mejor control y distribución de los productos requeridos por los clientes en en la red comercial Banorte y Centros de Atención Preferente.
3.1 Distribución de esfuerzo (WBS para control de horas)
Fecha de actualización
Etapa/Fase | Actividad | Subactividad | Esfuerzo planeado | Esfuerzo Real | Disponibles | Responsable
Para ver el WBS consultar la ruta
3.2 Seguimiento a Hitos del proyecto/Entregables (Relacionar con el contrato)
Etapa/Fase | Hitos/Entregables | Fecha Plan | Fecha Real | Estado | Observaciones
PLANEACION | PLAN INTEGRAL DEL PROYECTO | 2016-02-19 |  | Planeado
| CRONOGRAMA | 2016-02-19 |  | Planeado
ANALISIS FUNCIONAL | ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL | 2016-03-04 |  | Planeado
| BOCETO DE REPORTES | 2016-03-04 |  | Planeado
| BOCETO DE PANTALLAS | 2016-03-04 |  | Planeado
| MATRIZ DE TRAZABILIDAD | 2016-03-04 |  | Planeado
DISEÑO | ELEMENTOS IMPACTADOS. | 2016-03-18 |  | Planeado
| DISEÑO DE INTERFACES | 2016-03-18 |  | Planeado
| DISEÑO DETALLADO | 2016-03-18 |  | Planeado
| MATRIZ DE TRAZABILIDAD | 2016-03-18 |  | Planeado
CONSTRUCCION | CÓDIGO FUENTE | 2016-04-15 |  | Planeado
| HOMOLOGACIÓN | 2016-04-15 |  | Planeado
| EVIDENCIA DE PRUEBAS UNITARIAS | 2016-04-15 |  | Planeado
| PLAN DE INSTALACIÓN | 2016-04-15 |  | Planeado
| MATRIZ DE TRAZABILIDAD | 2016-04-15 |  | Planeado
PRUEBAS | MATRIZ DE PRUEBAS | 2016-04-29 |  | Planeado
| CONTROL DE INCIDENCIAS | 2016-04-29 |  | Planeado
| MATRIZ DE TRAZABILIDAD | 2016-04-29 |  | Planeado
IMPLEMENTACIÓN | INSTALAR DESARROLLO | 2016-05-02 |  | Planeado
3.3 Control de cambios
Descripción del cambio |  | Descripción del impacto |  | Fecha aprobación | Aprobado por
3.4 Estructura de desglose del proyecto (EDT - WBS)
Las actividades que se involucran en el cronograma se controlan mediante la herramienta Process Dashboard
Note on D12: Si no se coloca algo diferente, son hh
Note on E16: Planeado En proceso Finalizado

## 4. Cronograma
4. Cronograma
4.1 Supuestos de las estimaciones
Las estimaciones de plazo y esfuerzo se realizaron bajo los siguientes supuestos: a) La disponibilidad de los miembros del equipo de trabajo es de 8 horas diarias de lunes a viernes. b) El personal asume por completo las responsabilidades enunciadas en Roles y Responsabilidades de este documento. c) El seguimiento del Plan de Acción se cumplirá y se tomarán las medidas correctivas necesarias en caso que los plazos se desvíen significativamente respecto de lo planificado.
Las actividades del proyecto Segmento Preferente se controlan mediante la herramienta Process Dashboard

## 5. Aseguramiento de calidad
5. Aseguramiento de calidad
5.1 Entregables y actividades de aseguramiento de calidad
Etapa/Fase | Producto - Entregable | Actividad de calidad | Rol Responsable | Nombre | Seguimiento | Personal
Planeación | Lista de requerimientos | Verificación | Gerente de Operaciones | B |  | A | Banorte
| Estimación de Requerimientos de Software | Verificación | Gerente de Operaciones | B |  | B | Lourdes Garcia
| Plan Integral de Proyecto | Verificación | Gerente de Operaciones | B |  | C | Magaly Arellanes
| Cronograma | Verificación | Gerente de Operaciones | B |  | D | Roberto Cano
| Productos de Fase | Auditoría | Auditor | E Y F |  | E | Roberto Cano
Análisis Funcional | Especificación Funcional | Verificación | Gerente de Operaciones | B |  | F | Arturo Ramírez
|  | Validación | Cliente | A |  | G | Rafael Barragan
| Boceto de Archivos | Verificación | Gerente de Operaciones | B
|  | Validación | Cliente | A
| Boceto de Pantallas | Verificación | Gerente de Operaciones | B
|  | Validación | Cliente | A
| Matriz de Trazabilidad | Revisión de pares | Gerente de Operaciones | B
|  |  | Líder de proyecto | C
| Productos de Fase | Auditoría | Auditor | E Y F
Diseño | Elementos Impactados | Verificación | Gerente de Operaciones | B
|  | Validación | Cliente | A
| Diseño de Interfaces | Verificación | Gerente de Operaciones | B
|  | Validación | Cliente | A
| Diseño Detallado | Verificación | Gerente de Operaciones | B
|  | Validación | Cliente | A
| Matriz de Trazabilidad | Revisión de pares | Gerente de Operaciones | B
|  |  | Líder de proyecto | C
| Productos de Fase | Auditoría | Auditor | E y F
Construcción | Código Fuente | Pruebas del programador | Desarrollador | G
|  | Verificación | Gerente de Operaciones | B
|  | Validación | Cliente | A
| Homologación | Verificación | Gerente de Operaciones | B
| Plan de instalación | Verificación | Gerente de Operaciones | B
|  | Validación | Cliente | A
| Matriz de Trazabilidad | Revisión de pares | Gerente de Operaciones Líder de proyecto | B y C
| Productos de Fase | Auditoría | Auditor | E y F
Pruebas | Matriz de Pruebas | Verificación | Gerente de Operaciones | B
Implementación | Desarrollo instalado | Validación | Cliente | A
| Productos de Fase | Auditoría | Auditor | E y F
5.2 Estándares
Estándar |  | Método de verificación
Modelo CMMI DEV Vr 1.3 |  | El cumplimiento será revisado a través de la ejecución de auditorías y evaluaciones SCAMPI según programación del cronograma
NOTA: Cuando se trate de un desarrollo nuevo, se debe considerar agregar una columna para manual de uso de aplicación y post mortem

## 6. Recursos Humanos
6. Estructura Funcional del Proyecto
Director - Inversionista Cliente - Genera requerimientos, revisa los entregables de cada fase y les da su aprobación Gerente de Operaciones - Control y revisión del proyecto Líder de Proyecto - Responsable del proyecto. También se desempeñará como analista funcional, diseñadora, desarrolladora (construcción) y tester (realizará y ejecutará la matriz de pruebas) Analista - Realizar bocetos de archivos y pantallas Diseñador - Elabora documento de elementos impactados y colabora en la realización del diseño detallado Desarrollador - Programar procesos (qtp), shells y demás elementos necesarios. - Resolver incidencias surgidas en la etapa de Pruebas - Apoyo en la implementación del producto Auditores - Titular de las auditorías de aseguramiento de calidad
6.1 Modelo de Interacción
Gráfico que ilustre las relaciones entre los stakeholders
6.2 Organigrama
6.3 Roles y Responsabilidades
Grupo | Recurso | Rol | Responsabilidades
No aplica | Lourdes García | Gerente de Operaciones | Seguimiento del proyecto y entrega de los productos al cliente.
No aplica | Magaly Arellanes | Líder de Proyecto | Responsable del proyecto y su seguimiento durante todo su ciclo de vida. Encargada de los entregables de la planeación, el análisis funcional, diseño, construcción, pruebas e implementación, ya sea haciendo algunos de los productos o revisando lo hecho por el miembro del equipo de trabajo.
No aplica | Rafael Barragan | Analista, Diseñador,Desarrollador | Realizar bocetos de archivos y pantallas en la etapa de Análisis Funcional. Elaborar documento de elementos impactados y colaborar en el diseño detallado en la etapa de Diseño. Programar procesos (qtp), shells y demás elementos necesarios en la etapa de Construcción. Resolver incidencias surgidas en la etapa de Pruebas. Apoyo en la implementación del producto.
No aplica | Roberto Cano | Auditora de calidad | Auditar el aseguramiento de calidad del proyecto.
No aplica | Arturo Ramírez | Auditor de calidad | Apoyo en las auditorías de aseguramiento de calidad del proyecto.

## 7. Repositorio
7.1 Esctructura del repositorio
CARPETA
SUBCARPETA
| Ubicación | [5 empty] | Descripción | Nomenclatura | Descripción de Nomenclatura
| Empresa:Tecnología en sistemas de Cómputo | [7 empty] | TSC es el acrónimo de la empresa
PROYECTO: Cargas Masivas
|  | Gestión |  |  |  |  | Carpeta que contiene documentos de gestión del proyecto: gestión de requerimientos, planeación, seguimiento
|  |  | Lista de requerimientos |  |  |  | Lista de los requerimientos | TSC-GE-01 Lista de Requerimientos.xls | Tecnologia en sistemas de computo, Gestión, documento #1, Lista de requerimientos de gestión
|  |  | Herramienta de Estimación |  |  |  | Herramienta de estimación del proyecto | TSC-GE-02 Estimación de requerimientos de software.xls | Tecnologia en sistemas de computo, Gestión, documento #02, Estimación de requerimientos
|  |  | Plan Integral de Proyecto |  |  |  | Plan integral del proyecto | TSC-GE-03 Plan Integral de Proyecto.xls | Tecnologia en sistemas de computo, Gestión, documento #3, Plan integral de proyecto
|  |  | Indicadores |  |  |  | Documento donde se registrarán los indicadores 6 y 7 que no pueden ser medidos directamente del Team Dashboard | TSC-GE-12 Indicadores.xls | Tecnologia en sistemas de computo, Gestión, documento #12, Indicadores
|  |  | Matriz de Trazabilidad |  |  |  | Matriz de Trazabilidad | TSC-GE-04 Matriz de Trazabilidad.xls | Tecnologia en sistemas de computo, Gestión, documento #4, Matriz de trazabilidad
|  |  | Minutas |  |  |  | Carpeta que contiene minutas para evidenciar juntas y revisiones de pares
[7 empty] | Minuta | TSC-GE-06 DDMMAAAA Minuta.pdf | Tecnología en Sistema de Cómputo, Gestión, Documento #6, Fecha(DDMMAAAA), Minuta Ejemplo: TSC-GE-06 24082015 Minuta.pdf
|  |  | Solicitudes de Cambio |  |  |  | Carpeta que contiene solicitudes de cambio
[7 empty] | Solicitudes de cambio documentadas y aprobadas o rechazadas | TSC-GE-07 DDMMAAA Solicitud de Cambio.doc | Tecnología en Sistema de Cómputo, Gestión, Documento #7, Fecha(DD-MM-AAAA), Solicitud de cambio Ejemplo: TSC-GE-07 24082015 Solicitud de Cambio.doc
|  |  | Capacitaciones |  |  |  | Carpeta que contiene evidencia de capacitaciones
|  | Auditorías |  |  |  |  | Carpeta que contiene la información de las auditorías hechas al proyecto
|  |  | Reportes de auditoría |  |  |  | Checklist de las auditorias realizadas | TSC-XX-AU-NN Auditoría (número y nombre del reporte) | Tecnologia en sistemas de computo, Etapa (XX = AF, DI, CO, PR, GE), Auditoría, NN = número de documento Ejemplo: TSC-AF-AU-01 Requerimientos.docx
|  |  | Controles de incidencias |  |  |  | Control de las incidencias surgidas en las auditorías | TSC-AU-01 Control de incidencias | Tecnologia en sistemas de computo, Auditoría, número de documento Ejemplo: TSC-AU-01 Control de incidencias.xlsx
|  | Análisis Funcional |  |  |  |  | Carpeta que contiene el análisis funcional
|  |  | Especificación de Requerimientos (ERS) |  |  |  | Especificación de requerimientos del análisis funcional | F-AF-01 Especificación Funcional.doc | Nomenclatura del cliente: formato de análisis funcional, producto entregable 1
|  |  | Boceto de reportes |  |  |  | Boceto de archivos de análisis funcional | F-AF-03 Boceto de Reportes | Nomenclatura del cliente: formato de análisis funcional, producto entregable 4
|  |  | Boceto de pantallas |  |  |  | Boceto de pantallas de análisis funcional | F-AF-02 Boceto de Pantallas.doc | Nomenclatura del cliente: formato de análisis funcional, producto entregable 2
|  | Diseño |  |  |  |  | Carpeta que contiene el análisis funcional
|  |  | Elementos Impactados |  |  |  | Relación de elementos impactados | F-DI-03 Elementos Impactados.doc | Nomenclatura del cliente: formato de diseño, producto entregable 3
|  |  | Diseño de interfaces |  |  |  | Documento con el diseño de interfaces para pantallas y archivos | F-DI-04 Diseño de Interfaces.doc | Nomenclatura del cliente: formato de diseño, producto entregable 4
|  |  | Diseño Detallado |  |  |  | Documento con el detalle del diseño de cada elemento a construir (nuevo y modificado) | F-DI-06 Diseño Detallado.doc | Nomenclatura del cliente: formato de diseño, producto entregable 6
|  | Pruebas |  |  |  |  | Carpeta que contiene el análisis funcional
|  |  | Matriz de prueba |  |  |  | Matriz con los casos de prueba | TSC-PR-01 Matriz de Pruebas.xls | Tecnologia en sistemas de computo, Pruebas, número de documento, Matriz de pruebas
|  |  | Control de incidencias |  |  |  | Registro de las incidencias atendidas durante los ciclos de pruebas | TSC-PR-02 Control de incidencias de pruebas | Tecnologia en sistemas de computo, Pruebas, número de documento, Control de incidencias de pruebas
|  |  | Evidencias de Pruebas |  |  |  | Evidencias de ejecución de matriz de pruebas | F-CO-02 Evidencias de Pruebas Unitarias.doc | Nomenclatura del cliente: formato de construcción, producto entregable 2
|  | Construcción |  |  |  |  | Carpeta para la etapa de construcción
|  |  | Código |  |  |  | Carpeta para depositar el código fuente
|  |  |  | QTP | Codigo Fuente |  | Colocar en esta carpeta los procesos qtp
|  |  |  | Excel | Codigo Fuente |  | Colocar en esta carpeta el archivo excel
|  |  |  | Shell | Codigo Fuente |  | Colocar en esta carpeta los shells
|  |  | Homologación |  |  |  | Evidencia de la comparación de fuentes modificados | TSC-CO-HO Nombre de elemento homologado.html | Tecnologia en sistemas de computo, Construcción, Homologación Ejemplo: TSC-CO-HO sinm0090qks.html
|  |  | Plan de Instalación |  |  |  | Pasos a seguir para la instalación del sistema | F-CO-03 Plan de Instalación.xls | Nomenclatura del cliente: formato de construcción, producto entregable 3
Verificación
|  |  | GE |  |  |  | Carpeta que tendrá la verificación de la fase de planeación
|  |  | AF |  |  |  | Carpeta que tendrá la verificación de la fase de análisis funcional
|  |  | DI |  |  |  | Carpeta que tendrá la verificación de la fase de diseño
|  |  | CO |  |  |  | Carpeta que tendrá la verificación de la fase de construcción
|  |  | PR |  |  |  | Carpeta que tendrá la verificación de la fase de pruebas
|  |  |  | Checklist |  |  | Checklist de verificación de los productos de trabajo Este documento debe estar en cada una de las cinco subcarpetas, de manera que corresponda a la verificación de la fase | TSC-XX-VE-NN Verificación de NombreDelProductoDeTrabajo(número de revisión).doc | Tecnologia en sistemas de computo, Etapa (XX = AF, DI, CO, PR, GE), Verificación, NN = Número de documento Ejemplo: TSC-AF-VE-01 Verificación de Requerimientos de Software(783).docx
|  |  |  | Evidencia VoBo Checklist |  |  | Evidencia del correo electronico con el VoBo de verificaciones, esto en formato PDF Este documento debe estar en cada una de las cinco subcarpetas, de manera que corresponda a la verificación de la fase | TSC-XX-VE-NN Evidencia NombreDelProductoDeTrabajo(número de revisión).doc | Tecnologia en sistemas de computo, Etapa (XX = AF, DI, CO, PR, GE), Verificación, NN = Número de documento Ejemplo: TSC-AF-VE-01 Evidencia Requerimientos de Software(783).docx
Validación
|  |  | AF |  |  |  | Carpeta que tendrá la validación de la fase de análisis funcional
|  |  | DI |  |  |  | Carpeta que tendrá la validación de la fase de diseño
|  |  | CO |  |  |  | Carpeta que tendrá la validación de la fase de construcción
|  |  | PR |  |  |  | Carpeta que tendrá la validación de la fase de pruebas
|  |  |  | Checklist |  |  | Checklist de validación de los productos de trabajo. Este documento debe estar en cada una de las cuatro subcarpetas, de manera que corresponda a la validación de la fase | TSC-XX-VA-NN Verificación de NombreDelProductoDeTrabajo(número de revisión).doc | Tecnologia en sistemas de computo, Etapa (XX = AF, DI, CO, PR, GE), Validación, NN = Número de documento Ejemplo: TSC-AF-VA-01 Verificación de Requerimientos de Software(783).docx
|  |  |  | Evidencia VoBo Checklist |  |  | Evidencia del correo electronico con el VoBo de validaciones, esto en formato PDF Este documento debe estar en cada una de las cuatro subcarpetas, de manera que corresponda a la validación de la fase | TSC-XX-VA-NN Evidencia NombreDelProductoDeTrabajo(número de revisión).doc | Tecnologia en sistemas de computo, Etapa (XX = AF, DI, CO, PR, GE), Validación, NN = Número de documento Ejemplo: TSC-AF-VA-01 Evidencia Requerimientos de Software(783).docx
Respaldo PD
|  |  |  | Respaldo Process Dashboard |  |  | Archivo de respaldo de process dasboard, que contiene las actividades que han realizado | pdash-Nombre-Rol-YYYY-MM-DD.zip | Ejemplo: pdash-Diana_Huerta-2015-06-24.zip
|  |  |  | Respaldp Team Dashboard |  |  | Archivo de respaldo de team dasboard, que contiene las actividades del equipo de trabajo, indicadores, cronograma….. | pdash-YYYY-MM-DD.zip | Ejemplo: pdash-2015-06-24.zip
7.2 Perfiles de usuarios del repositorio
| Perfil |  |  |  | Abreviación |  | Permisos/Actividades permitidas
| Administrador |  |  |  | AD |  | No modifica documentos de los proyectos -Puede crear usuarios -Cambiar permisos -Crear Repositorios -Crear carpetas
| Usuario |  |  |  | US |  | Permisos de lectura y escritura en la carpetas
7.3 Control de Usuarios
| Nombre |  |  |  |  | Perfil | Estatus (Activo / Inactivo) | Trabajará documentos de las siguientes carpetas
| Roberto Cano |  |  |  |  | US | Activo | Auditorías
| Luis Rosas |  |  |  |  | AD | Activo | Ninguna
| Lourdes García |  |  |  |  | US | Activo | Verificación y Validación
| Rafael Barragan |  |  |  |  | US | Activo | Todas las carpetas
| Magaly Arellanes |  |  |  |  | US | Activo | Análisis Funcional, Diseño, Construcción, Pruebas
| Arturo Ramírez |  |  |  |  | US | Activo | Auditorías
7.4 Procedimientos básicos
| Operación | [5 empty] | Perfil | Procedimiento
| 7.4.1 | Creación de repositorio de activos de proceso |  |  |  |  | AD | Dentro de SubversionEdge, en la pestaña de repositorio se da click en crear
Se le asigna un nombre ( TSC-CMMI-DEV )
Se escogen los registros por pagina y se le da click en crear
Se crea el repositorio en la siguiente URL http://TSC-SharePoint.tecsico.com:18080/svn/TSC-CMMI-DEV TSC-CMMI-DEV --username=admin
A traves de un equipo con el cliente instalado se crean la estructura de directorios, y se da click boton derecho en SVN commit
Se da la URL se autentica el usuario con privilegios y se actualiza la informacion en el directorio
| 7.4.2 | Creación de perfiles de usuario |  |  |  |  | AD | Dentro de SubversionEdge, en la pestaña de usuario se da click en crear
Se llena el formulario con los datos de usuario.
Se asigna un roll dentro del reposiotorio.
Se da click en el boton de crear.
| 7.4.3 | Alta de usuario |  |  |  |  | AD | Dentro de SubversionEdge, en la pestaña de usuario se da click en crear.
Se llena el formulario con los datos de usuario.
Se asigna un roll dentro del reposiotorio.
Se da click en el boton de crear.
| 7.4.4 | Añadir elemento al repositorio |  |  |  |  | RP, MO, AU | LP Se crea inicialmente la estructura de directorios en el equipo del cliente de SVN
Con boton derecho del Mouse sobre el directorio se selecciona la opcion SVN commit, se seleccionan los elementos que se van a subir al servidor y se da ok.
Se verifica que haya terminado ok.
Para subir un elemento se selecciona este y se siguen los pasos anteriores.
Si otro cliente subio o modifico un elemento, con boton derecho del Mouse sobre el directorio se selecciona la opcion SVN Update.
| 7.4.5 | Bloquear y modificar elemento |  |  |  |  | RP, MO, AU | Sobre el documento se da boton derecho del mouse y se selecciona TortoiseSVN opcion Get Look.
Se seleccionan el o documetos a bloquear se escribe una referencia.
Se click en el boton ok y se verifica que se haya bloqueado.
El documento solo puede ser modificado por su dueño, para ser modificado por otra persona se debe desbloquear.
Sobre el documento se da click al boton derecho del mouse y se selecciona TortoiseSVN opcion release Look.
Se seleccionan el o documetos a desbloquear.
Se da click en el boton ok y se verifica que se haya desbloqueado.
| 7.4.6 | Crear baseline |  |  |  |  | RP | LP Sobre el documento se da boton derecho del mouse y se selecciona TortoiseSVN opcion Branch/tag..
Se selecciona el path en donde se va a depositar si se crea un diretorio se selecciona la casilla create intermediate folder.
Se le da click en el boton OK.
Se verifica el resultado este debe de ser OK.
| 7.4.7 | Extraer baseline |  |  |  |  | RP | LP Sobre el documento se da click al boton derecho del mouse y se selecciona TortoiseSVN opcion Merge.
Se selecciona el tipò de merge.
Se selecciona el rango de revision de merge y la opcion.
Se da click al boton de merge y se verifica que haya terminado satisfactoriamente
7.5 Política y procedimiento de respaldo
| 7.5.1 | Medio |  |  |  |  | Disco, Nube
| 7.5.2 | Frecuencia |  |  |  |  | Desarrollo (Semanal), Administativo (Mensual), Nube (completo Mensual)
| 7.5.3 | Responsable |  |  |  |  | Luis Raul Menendez
| 7.5.4 | Procedimiento |  |  |  |  | Dentro de subversion se selecciona la pestaña de repositorios.
Se selecciona la opcion backup schedule en donde se puede crear tipo de respaldo periodicidad dia y hora.
Se verifica dentro de la pestaña de Administracion en donde aparece el Schedule y los resultados
En los resultados se puedo ver el status de la base de datos y los respaldos pudiedo bajarlos para enviarlos a la nube o su recuperacion.
| 7.5.5 | Conservación |  |  |  |  | Proceso documentado en el Documento SVN.
4 semanal y 6 mensuales en la nube y un ultimo respaldo permanente
7.6 Política y procedimiento de recuperación
| 7.5.1 | Medio |  |  |  |  | Disco o Nube
| 7.5.2 | Frecuencia |  |  |  |  | Inicial, Semestral
| 7.5.3 | Responsable |  |  |  |  | Luis Raul Menendez
| 7.5.4 | Procedimiento |  |  |  |  | Dentro del disco duro se da la opción respaldo subversion.
Se copia la carpeta respaldo subversion.
Se verifica dentro de la pestaña de Administracion en donde aparece la carpeta respaldo subversion.
Proceso ducumentado en el Documento SVN.
| 7.5.5 | Verificación |  |  |  |  | Cómo se verifica que la recuperación del respaldo fue completa y correcta, por ejemplo checksum
Note on H59: Magaly Arellanes Delgado: poner en cada carpeta

## 8. Flujo Aprobación
8.1 Flujo de Aprobación y Creación de Baselines
Baseline
| Fase | Artefactos | Verificación | Validación | Aprobación | Medio de Aprobación | Etiqueta | Fecha Planeada | Fecha Real
| Gestión | Lista de requerimientos Estimación Plan Integral de Proyecto Cronograma | Verificación: Productos de trabajo: - Lista de requerimientos - Estimación - Cronograma - Plan Integral de Proyecto Roles: - Gerente de Operación | N/A | Gerente de Operación | Correo electrónico. Procedimiento: Enviar correo al Gerente de Operaciones con el checklist correspondiente para que realice la verificación.
| Analisis Funcional | Especificación Funcional Boceto de Archivos Boceto de Pantallas Matriz de Trazabilidad | Verificacion: Productos de trabajo: - Especificación Funcional - Boceto de Archivos - Boceto de Pantallas Roles - Gerente de Operación Revisión de pares: - Matriz de Trazabilidad Roles: - Gerente de Operación - Líder de proyecto | Validación: Productos de trabajo: - Especificación Funcional - Boceto de Archivos - Boceto de Pantallas Roles: - Cliente | Gerente de Operaciones y Cliente | Correo electrónico. Procedimiento: Enviar correo al Gerente de Operaciones con el checklist correspondiente para que realice la verificación. Una vez aprobada la verificación, enviar correo al cliente para que realice la validación.
| Diseño | Elementos Impactados Diseño Detallado Diseño de Interfaces Matriz de Trazabilidad | Verificación: Productos de trabajo: - Elementos Impactados - Diseño de Interfaces - Diseño Detallado Roles: - Gerente de Operaciones Revisión de pares: - Matriz de Trazabilidad Roles: - Gerente de Operación - Líder de proyecto | Validación: Productos de trabajo: - Elementos Impactados - Diseño Detallado Roles: - Cliente | Gerente de Operaciones y Cliente | Correo electrónico. Procedimiento: Enviar correo al Gerente de Operaciones con el checklist correspondiente para que realice la verificación. Una vez aprobada la verificación, enviar correo al cliente para que realice la validación.
| Construcción | Código Fuente Homologación Plan de Instalación Matriz de Trazabilidad | Verificación: Productos de trabajo: - Codigo Fuente - Homologación - Plan de Instalacion Roles: - Gerente de Operaciones Revisión de pares: - Matriz de Trazabilidad Roles: - Gerente de Operación - Líder de proyecto | Validación: Productos de trabajo: - Codigo Fuente - Evidencia de pruebas unitarias - Plan de Instalación Roles: Cliente | Gerente de Operaciones y Cliente | Correo electrónico. Procedimiento: Enviar correo al Gerente de Operaciones con el checklist correspondiente para que realice la verificación. Una vez aprobada la verificación, enviar correo al cliente para que realice la validación.
| Pruebas | Matriz de Pruebas Evidencia de Pruebas Unitarias Control de incidencias de pruebas Matriz de Trazabilidad | Verificación: Productos de trabajo: - Matriz de Pruebas Integrales - Evidencias de Pruebas Unitarias -Control de incidencias Roles: Gerente de Operaciones Revisión de pares: - Matriz de Trazabilidad Roles: - Gerente de Operación - Líder de proyecto | Validación: Productos de trabajo: - Evidencia de pruebas unitarias Roles: Cliente | Gerente de Operaciones y Cliente | Correo electrónico. Procedimiento: Enviar correo al Gerente de Operaciones con el checklist correspondiente para que realice la verificación. Una vez aprobada la verificación, enviar correo al cliente para que realice la validación.
| Implementación | Desarrollo Instalado | N/A | Validación: Productos de trabajo: - Desarrollo Instalado Roles: Cliente |  | Correo electrónico. Procedimiento: El cliente hará una revisión del producto final y enviará correo de aceptación.

## 9. Capacitación
7. Necesidades y plan de capacitación
Identificar las necesidades de entrenamiento de los miembros del equipo de trabajo.
Necesidad | Destinatarios | Responsable gestión | Fecha para la que se requiere | Observaciones | Fecha real

## 10. Gestión Infraestructura
8. Recursos de Infraestructura
Identificar los recursos materiales y tecnológicos necesarios.
Recurso | Uso | Responsable gestión | Fecha para la que se requiere | Observaciones | Fecha real
Computadora con conexión al banco Especificaciones: Windows XP o 7, Putty, WinSCP, Manejador de base de datos, WebLogic. | Desarrollo | Magaly Arellanes | Inmediato | Se requiere que este recurso esté disponible para Magaly Arellanes y Rafael Barragan.
Nota: De acuerdo al documento Ambientes de Trabajo

## 11. Plan Comunicaciones y Datos
9. Plan de comunicaciones y Datos
El Plan será mantenido por Líder del Proyecto, efectuando seguimiento y control según sea definido en el plan de comunicaciones.
9.1 Gestión de Comunicaciones
En la Tabla se describe la forma como se llevará a cabo las comunicaciones entre los diferentes stakeholders del proyecto que permiten establecer el estado del proyecto
• Las comunicaciones del proyecto hacia el resto de la empresa deberán realizarse a través del Líder de Proyecto • Las convocatorias a reuniones de toma de decisiones y de aprobación de entregables deberán hacerse a través del correo electrónico. • La actualización de productos o entregables deberá comunicarse a través del Líder de Proyecto y este a través del informe de avance
Plan de Comunicación
Fuente de Información / Informe | Periodicidad | Responsable | Participantes | Dirigido a | Medio | Salida | Observaciones
Seguimiento interno del proyecto | Semanal | Líder de Proyecto | Miembros del equipo | Miembros del equipo | Plan Integral de Proyecto | Plan Integral de Proyecto actualizado | Seguimiento detallado a todos los parámetros de planeación del proyecto y actualización de todas las secciones del plan de proyecto.
Seguimiento externo del proyecto | Quincenal | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto Gerente de Operación | Gerente de Operación | Reporte de avance | Acuerdos, decisiones y compromisos emanados de la junta
Seguimiento interno diario | Diario | Líder de Proyecto | Miembros del equipo | Miembros del equipo | Plan Integral de Proyecto | Plan Integral de Proyecto actualizado | Junta diaria para revisar: - avance de tareas del día anterior - ventilar problemas y riesgos - resolver interacciones
Seguimiento del proyecto con el cliente | Quincenal | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto Gerente de Operación Cliente | Cliente | Reporte de avance | Acuerdos, decisiones y compromisos emanados de la junta
Aprobación de documentos del análisis | Al final de la fase de análisis | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto Gerente de Operación Cliente | Cliente | Correo electrónico | Correo electrónico de parte del cliente con la aprobación de los documentos del análisis
Escalamiento de riesgos y problemas con la gerencia | Cuando sea conveniente de acuerdo al seguimiento de los riesgos y problemas | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto Gerente de Operación | Gerente de Operación | Correo electrónico | Compromiso de solución del riesgo o problema
Escalamiento de riesgos y problemas con el cliente | Cuando sea conveniente de acuerdo al seguimiento de los riesgos y problemas | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto Gerente de Operación Cliente | Cliente | Correo electrónico | Compromiso de solución del riesgo o problema
9.2 Gestión de Datos
Plan de Datos
Datos | Fecha solicitud | Fecha entrega | Fecha real | Medio | Responsable | Entregable |  | Comentarios
Aprobación del plan del proyecto | 2014-04-09 | 2014-04-16 |  | Correos de aprobación convertidos en PDF | <Líder de Proyecto> | Correos de aprobación del plan de <Líder de Proyecto> y <Gerente de Operación>, convertidos en un solo documento PDF, y guardado en el repositorio de acuerdo a la estructura y nomenclatura definidas.

## 12. Gestión de Riesgos
10.1 Estrategia de gestión de riesgos
Descripción estratégia de gestión de riesgos |  |  |  | <Describir la estrategia. Por ejemplo, a cuáles riesgos se les debe harcer un plan de mitigación: a todos, sólo a los de severidad Alta, etc.>
|  | ESTADOS | FUENTE | Categoría de los Riesgos | Probabilidad | Impacto | Estrategias
|  | Identificado/Analizado | Interno | Externos | 1 | 5 | Prevenir
|  | Planeado | Externo | Requisitos | 2 | 10 | Mitigar
|  | Controlado |  | Gestión de proyecto | 3 | 20 | Transferir
|  | Materializado |  | Capacitación/Kills | 4 | 40 | Aceptar
Tecnología
Humano
Cliente
10.2 Identificación, evaluación y planeación de riesgos
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Planeación de la respuesta a los riesgos |  |  |  | Seguimiento y control
ID Riesgo | Fecha identificación | Categoría | Fuente | SI (descripción del riesgo) | ENTONCES (descripción del efecto) | Causas | Fecha / evento de posible materialización | Impacto | Probabilidad | Calificación | Severidad | Estrategia | Plan de mitigación | Responsable | Disparador del plan | Descripción
Note on N18: Descripción del plan
Note on Q18: Fecha y seguimiento Si se modifica la calificación de severidad, se debe indicar

## 13. Indicadores
11. Plan de Medición y Análisis
ID | Objetivo de Negocio | Necesidad de Información | Nombre Indicador | Fórmula | Descripción | Análisis | Unidad de Medida | Destinatarios | Fuentes | Periodicidad | Estado
1 | Saber la rentabilidad que se tiene en el proyecto y buscar que siempre se mantenga un resultado positivo. | Saber la variacion del costo (esfuerzo) | Cost Variance | CV = EV - AC | El costo de los proyectos está principalmente en el esfuerzo invertido, y se desea conocer la exactitud de la estimación. | Mayor que 0 es bueno ( bajo presupuesto ). En caso de ser 0 o negativo, revisar la causa y planear medidas preventivas o mejoras para futuros proyectos (plasmar en lecciones aprendidas). | Numerico | Líder de Proyecto, Gerente de Operación | Process dashboard | Al final de cada iteración | Activo
2 | Conocer el costo de completar una tarea o trabajo y buscar que el resultado siempre sea igual o mayor a 1 . | Reducir costos | Cost Performance Index | CPI = EV/AC | Conocer y minimizar el costo de las tareas | CPI mayor que 1 es bueno/favorable ( bajo presupuesto ) < 1 significa que el costo de completar el trabajo es más alta de lo previsto ( malo) = 1 significa que el costo de completar el trabajo está justo en el plan ( bien) > 1 significa que el costo de completar el trabajo es menos de lo previsto (bueno o malo a veces ) Revisar la causa y planear medidas preventivas o mejoras para futuros proyectos (plasmar en lecciones aprendidas). | Numerico | Líder de Proyecto, Gerente de Operación | Process dashboard | Al final de cada iteración | Activo
3 | Conocer la variacion que se tiene al planificar y buscar que siempre sea positivo. | Planificar lo mejor posible | Schedule Variance | SV = EV - PV | Se preteden planificar de una mejor manera por eso la importacia de este indicador | SV mayor que 0 es bueno ( antes de lo previsto ). La SV será 0 al finalizar el proyecto , porque entonces todos los valores previstos se habrán ganado . | Numerico | Líder de Proyecto, Gerente de Operación | Process dashboard | Al final de cada iteración | Activo
4 | Se requiere conocer si las tareas fueron completadas antes de lo previsto | Planificar lo mejor posible | Schedule Performance Index | SPI = EV/PV | Se preteden planificar de una mejor manera por eso la importacia de este indicador | SPI mayor que 1 es bueno/favorable ( antes de lo previsto ) . | Numerico | Líder de Proyecto, Gerente de Operación | Process dashboard | Al final de cada iteración | Activo
5 | Conocer el porcentaje de avance del proyecto | Tener una nocion de cuantas tareas han sido completadas | Percent Complete | %avance=Sumatoria de porcentaje de tareas / Total de tareas %avance de fase= (tareas completadas de la fase * %fase) / total tareas fase | Queremos saber el porcentaje de avance del proyecto o fases | Revisar el porcentaje de avance general del proyecto así como el de la fase que se lleva hasta el momento. Si es mayor al peso de cada fase, revisar causas y planear medidas preventivas o mejoras para futuros proyectos (plasmar en lecciones aprendidas). | % | Líder de Proyecto, Gerente de Operación | Process dashboard | Al final de cada iteración | Activo
6 | Eliminar el riesgo asociado a no cumplir los procesos | Tener un control de los procesos | No cumplimientos del proceso | cantidad de no cumplimientos | Queremos minimizar el riesgo asociado a no seguir los procesos. Conocer la cantidad de no cumplimientos | Si la cantidad de no cumplimientos excede a 3, analizar causas, detectar problemas y escalar de ser necesario | Número de no cumplimientos | Líder de Proyecto Gerente de Operación | Checklist de auditoría | Al término de cada auditoría | Activo
7 | Contabilizar el esfuerzo de solución de no cumplimientos | Reducir el esfuerzo invertido en la solución de no cumplimientos | Esfuerzo de solución de no cumplimientos | cantidad de horas aplicadas a resolver hallazgos de auditoría | Conocer y minimizar el tiempo aplicado a resolver hallazgos de auditoría | Si la cantidad de horas excede a 8 horas, realizar análisis de causas y establecer una meta | Número de horas | Líder de Proyecto Gerente de Operación | Reporte de actividades | Al término de cada auditoría | Activo
6 | Eliminar el riesgo asociado a no cumplir los procesos | Tener un control de los procesos | No cumplimientos del proceso | cantidad de no cumplimientos | Queremos minimizar el riesgo asociado a no seguir los procesos. Conocer la cantidad de no cumplimientos | Si la cantidad de no cumplimientos excede a 5, Revisar la causa, detectar problemas y planear medidas preventivas o mejoras para futuros proyectos (plasmar en lecciones aprendidas). | Número de no cumplimientos | Líder de Proyecto Gerente de Operación | Checklist de auditoría y Control de incidencias | Al final de cada iteración | Activo
7 | Eliminar el riesgo asociado a errores del producto a causa de versiones inconsistentes de los documentos y componentes | Saber la desviación que hay con respecto a inconsistencias de versiones | No cumplimientos de los procedimientos de CM | cantidad de inconsistencias de versiones | Queremos minimizar el riesgo asociado a no seguir los procesos. Conocer la cantidad de no cumplimientos | Si la cantidad de no cumplimientos excede a 3, analizar cuantos se ocasionaron por problemas de versiones. Detectar problemas y establecer metas para futuros proyectos (plasmar en lecciones aprendidas). | Número de no cumplimientos | Líder de Proyecto Gerente de Operación | Checklist de auditoría y Control de incidencias | Al final de cada iteración | Activo
Note on G5: Procesix - Consultor: Análisis que se debe hacer con los resultados

## 14. Documentación relacionada
12. Documentación relacionada
• Documento CMMI-DEV V1.3 • <Adicionar los que sean necesarios>

## 15.1 Reuniones de Seguimiento
NOTA: los compromisos adquiridos en cada reunión se lleva en la hoja "Compromisos adquiridos"
Tipo de seguimiento | Seguimiento N° | Fecha | Lugar | Hora Inicio | Hora Fin | Genera acta | Responsable Acta | Invitados | Asistió (Si/No) | Logros a resaltar | Riesgos a resaltar | Situaciones a escalar | Cronograma (Esfuerzos, duración, cumplimiento) | Alcance | Riesgos | Calidad | Indicadores | Stakeholders | Comunicación y Plan de datos | Recursos | Capacitación | Otros Temas tratados | Horas
Note on A7: Procesix - Consultor: Hitos o progreso
Note on N7: ¿Está atrasado el cronograma?, ¿En qué porcentaje? ¿Cuáles son las actividades atrasadas?
Note on O7: ¿Se han presentado cambios al alcance inicial? ¿Se está cumpliendo el alcance definido?
Note on P7: ¿Se han materializado riesgos? ¿Se han implementado planes de mitigación?
Note on Q7: ¿Se estan realizando las actividades de calidad definidas? ¿El cliente está quedando satisfecho? ¿Qué problemas de calidad y satisfacción se tienen?
Note on S7: ¿Hay cambios en los stakeholders? ¿Está llegando la información a las personas adecuadas? ¿Se está enviando la información a tiempo?
Note on T7: ¿Se está dando cumplimiento a la matriz de comunicaciones? ¿Se está haciendo seguimiento al plan de datos?
Note on U7: ¿Se cuenta con los suficientes recursos (humanos, tecnológicos, etc.? ¿Qué hace falta? ¿Es necesaria alguna capacitación? ¿Cuál?

## 15.2 Compromisos Adquiridos
Abierto
Cerrado
Cancelado
Seguimiento N° | Fecha Asignación | Responsable | Situación a resolver | Descripción compromiso | Fecha esperada de cierre | Fecha real de cierre | Responsable seguimiento | Seguimiento | Estado
Note on I10: Fecha - Observación

## ParámetrosRiesgos
Categoría de los Riesgos | Descripción |  |  | Tipos de estrategias | Descripción
Externos | Subcontratistas, proveedores, el mercado, clientes |  |  | Prevenir | Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo hasta un umbral aceptable. Se debe actuar de manera temprana, antes de que el riesgo se materialice.
Requisitos | Poca claridad de los requerimientos, Requerimientos muy cambiantes, desconocimiento del producto general, definición de requerimientos por personas con poco conocimiento del negocio |  |  | Mitigar | Neutralizar o disminuir el efecto inmediato que genera la materialización de un riesgo, con el fin de evitarle a la compañía mayores pérdidas.
Gestión de proyecto | Negociación, planeación, contratación, seguimiento de proyectos, estimación, costos |  |  | Transferir | Involucrar a un tercero en su manejo, quien en algunas ocasiones puede absorber parte de las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia e incluso responsabilizarse de la aplicación de las medidas de control para reducirlo. La entidad o persona que recibe el riesgo es la responsable de gestionarlo. Por ejemplo seguros, garantías, cláusulas de contratos, etc.
Cliente | Incumplimiento de compromisos, poca dedicación de tiempo al proyecto, falta de compromiso, desconocimiento del propio negocio |  |  | Aceptar | No es necesario desarrollar medidas adicionales de prevención o mitigación; porque su evaluación, desde el punto de vista de probabilidad de ocurrencia y de impacto, da como resultado un riesgo poco representativo, es decir, que su ocurrencia no tendría un efecto significativo en la estabilidad de la empresa.
Tecnología | Interfaces, hardware, nuevas herramientas
Humano | Incapacidades, traslados, renuncias, falta de capacitación del personal, recursos no disponibles, falta de compromiso
Capacitación/Kills | Falta de conocimiento/skills, capacitación inadecuada
Probabilidad
ESTADOS | Fuente |  | Valor | Cualitativo | Cuantitativo
Identificado/Analizado | Interno |  | 1 | Nula | Probabilidad < 0.1
Planeado | Externo |  | 2 | Baja | 0.1<=Probabilidad <0.3
Controlado |  |  | 3 | Moderada | 0.3 <= Probabilidad < 0.7
Materializado |  |  | 4 | Alta | 0.8<=Probabilidad <1.0
Impacto
Valor | Cualitativo | En términos económicos | En términos de tiempo (atraso)
5 | Leve | 1 - 5 % | 1 - 5 %
10 | Moderado | 6 - 20 % | 6 - 10 %
20 | Severo | 21 - 50 % | 11 - 20 %
40 | Critico | 51 - 100 % | > 21 %
Evaluación de riesgos
Color | Severidad | Minimo | Maximo
| Aceptable | 0 | 20
| Tolerable | 21 | 60
| Grave | 61 | 80
| Inaceptable | 81 | 160